附件1

中国科学院大学2017年国家建设高水平大学公派研究生项目流程

| 类 别 环 节 | 流 程 | 人员角色 |
| --- | --- | --- |
|  | 经各研究所/学院评审，以及国科大评审，国家留学基金委选拔，最终录取国科大国家建设高水平大学公派研究生项目人员 |  |
| 材料准备 2016.12- 2017.03.02 | 申请人根据通知准备相关材料 各研究所/学院整理并填写相关附件，上报留学生办公室 | 申请人， 研究所/学院负责人 |
| 校内评审 2017.03.02- 2017.03.20 网上报名 2017.03.20- 2017.03.31 | 留学生办公室收集整理各单位上报表格，组织国科大评审会评审 评审会评选出国科大推荐人员名单 留学生办公室通知入选人员进行国家留学基金委网站报名，并第二次提交有关材料 | 留学生办公室， 国科大评审会 |
| 国际留学基金管理委员会评审 2017.04 | 留学生办公室上报国科大最终推选人员名单及材料至国家留学基金委 由国家留学基金委进行网上全国统一评审 | 留学生办公室 |
| 录取材料下发 2017.06 | 国家留学基金委公布录取人员名单以及录取材料，留学生办公室领取材料，下发至各研究所/学院 | 留学生办公室 |
| 学生出国计划更改 | 学生准备个人申请书及材料 各研究所/学院填写相关意见并盖章，由学生上报留学生办公室 留学生办公室审理学生申请，上报学校办公室审批 学校批复正式公函至留学生办公室，留办下发公函给学生，由学生本人提交相关部门 | 留学生办公室， 国科大校办 |
| 学生回国手续 | 学生回原单位（各研究所/学院）进行相关回国报道手续 | 各研究所/学院 |

制图部门: 国际合作处留学生办公室